Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                  «Саконская средняя общеобразовательная  школа»                                                                       Ардатовского муниципального района

ПРИКАЗ

02 июня  2015 года                                                                 № 152

Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015 № 871 "Об утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", приказом отдела по вопросам образования Ардатовского муниципального района от 22.04.2015г. № 132/1 «Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                             п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.  Заместителю директора МБОУ Саконской СШ по УР Монаховой, заместителю директора по ВР Шероновой Т.И., Г.П. и  заместителям директора Туркушской ОШ – филиала МБОУ Саконской СШ - Шаровой М. М., Молчановой Е. Н.,  обеспечить своевременное выполнение плана.

3. Довести вышеуказанный план мероприятий до участников образовательных отношений.

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                 Поселеннова О.А.

Приложение

к приказу МБОУ Саконская СОШ

от  02.06. 2015 года № 152

План мероприятий по введению                                                                           федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                       (далее – ФГОС ОВЗ)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС образования детей с умственной отсталостью |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей введение ФГОС | Май - август 2015 | Администрация школы |
| 1.2 | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август 2015 | Администрация школы |
| 1.3 | Организация информационно-методической работы с участниками образовательного процесса | 2015-2016 | Администрация школы Рабочая группа |
| 1.4 | Совещание при директоре по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | март 2016 | Директор школы |
| 1.5 | Общешкольное родительское собрание по по подготовке к введению ФГОС | апрель 2016 | Администрация школы Совет родителей |
| 1.6 | Создание условий реализации ФГОС в школе | 2015-2016 | Администрация школы Рабочая группа |
| 1.7 | Проведение анкетирования участников образовательного процесса по введению ФГОС | Апрель-май 2016 | Рабочая группа |
| 1.8. | Разработка адаптированной основной образовательной программы обучения детей с умственной отсталостью | Сентябрь-октябрь 2015 | Рабочая группа |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для участия педагогических работников в районных методических объединениях | 2015-2016 | Рабочая группа |
| 2.2 | Педагогический совет О готовности образовательного учреждения к введению ФГОС | Июнь 2016 | Администрация школы Рабочая группа |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС | 2015-2016 | Администрация школы |
| 3.2 | Круглый стол для участников образовательного процесса по вопросам реализации ФГОС | Апрель 2016 | Администрация школы Рабочая группа |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС |  |  |  |
| 4.1 | Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС | Декабрь 2015 | Директор школы |
| V. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Информирование родительской общественности о ходе подготовки образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ | 2015-2016 | Администрация школы Рабочая группа Совет родителей |
| 5.2. | Размещение материалов по введению ФГОС на официальном сайте образовательного учреждения | 2015-2016 | Администрация школы Рабочая группа |