ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П  Р  И  К  А  З

15 августа  2017 года                                                                         № 240/1

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области в  2018 году"

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394, приказом министерства образования Нижегородской области от 02.08.2017 № 1770 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории  Нижегородской области в  2018 году", и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области в  2018 году    п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную  карту") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области в  2018 году".

2. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций района:

-  руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

-  разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году  в срок до 18 сентября текущего года.

3. Контроль  за исполнением приказа  возложить на Носову Т.Н., главного специалиста отдела по вопросам образования.

Начальник отдела по вопросам образования                                          Г.В.Бутова

УТВЕРЖДЕН

приказом  отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от  15.08.2017 № 240

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории  Ардатовского муниципального района Нижегородской области в 2018 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2017 года октябрь 2017 года | Ответственный за ГИА специалист Т.Н.Носова | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 4. Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ОГЭ, ЕГЭ прошлого года. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года: - районная педагогическая конференция; - публикация итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районной газете «Наша жизнь» - совещание с руководителями ОО и лицами, ответственными в ОО за подготовку к ГИА-9 и ГИА-11. | август 2017 года июль 2017 года октябрь 2017 года | отдел по вопросам образования администрации района | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Участие в областном мониторинге учебных достижений по русскому языку обучающихся 5, 6, 7 классов в соответствии с ФГОС (по плану-графику МОНО) | апрель 2018 года | отдел по вопросам образования администрации района | Соответствие качества образоавния требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района в 2018 году" | декабрь 2017 года | Ответственный за ГИА специалист Т.Н.Носова | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.2. | Издание приказов отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района по вопросам организации и проведения ГИА-9: |
| 1.2.1. | о назначении муниципального координатора и муниципального оператора процедуры ГИА-9 | октябрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2.2. | об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2017 года |  |  |
| 1.2.3 | об организации ГИА-9 в 2018 году | январь 2018 года |  |  |
| 1.2.4 | об организации и проведении ГИА-9 в 2018 году | апрель 2018 года |  |  |
| 1.2.5 | о назначении муниципального оператора по технологии введения первичных данных результатов ГИА-9 | апрель-май 2018 года |  |  |
| 1.2.6 | об организации работы ТППК по проведению ГИА-9 и операторов по технологии введения первичных данных результатов ГИА-9 | май 2018 года |  |  |
| 1.2.7 | о проведении ГИА-9 по обязательным предметам в Ардатовском муниципальном районе | май, июнь 2018 года |  |  |
| 1.2.8 | об утверждении схемы доставки выпускников 9-х классов в ППЭ для сдачи ГИА-9 по обязательным предметам | май, июнь 2018 года |  |  |
| 1.2.9 | о проведении ГИА-9 по предметам по выбору учащихся в Ардатовском муниципальном районе | май, июнь 2018 года |  |  |
| 1.2.10 | об утверждении схемы доставки выпускников 9-х классов в ППЭ для сдачи ГИА-9 по предметам по выбору учащихся | май, июнь 2018 года |  |  |
| 1.2.11 | об организации ГИА-9 в форме ГВЭ | май, июнь 2018 года |  |  |
| 1.2.12 | об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов | май 2018 года |  |  |
| 1.3. | Издание приказов отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района по вопросам организации и проведения ГИА-11: |
| 1.3.1. | о назначении ответственных за проведение ГИА-11 в Ардатовском муниципальном районе | октябрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| 1.3.2. | об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2017 года |  |  |
| 1.3.3. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок | октябрь-ноябрь 2017 года январь 2018 года |  |  |
| 1.3.4. | о необходимых мерах по проведению ГИА -11 на территории Ардатовского муниципального района в 2018 году | апрель 2018 года |  |  |
| 1.3.5. | об организации ГИА-11 в форме ГВЭ: - февральский срок для обучающихся в учреждении исполнения наказания; - основной период | январь-февраль 2018 года май-июнь 2018 года |  |  |
| 1.3.6. | о проведении ЕГЭ (по предметам согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором) | май-июнь 2018 года |  |  |
| 1.3.7 | об утверждении схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ (по расписанию, утвержденному Рособрнадзором) | май-июнь 2018 года |  |  |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Ардатовского муниципального района, в том числе на: |
| 1.1. | - видеонаблюдение в ППЭ - дооборудование ППЭ - обеспечение каналов связи в ППЭ | август 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| 1.2. | Заключение договоров с юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11 в ППЭ | до 1 февраля 2018 года | Директор ОО, на базе которой создан ППЭ |  |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Участие в обучении: |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА: - ответственных за ГИА-11; - операторов муниципальной части РИС; - ответственных за ЕГЭ, - членов ГЭК, в том числе использование технологий печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ЕГЭ в штабе ППЭ - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ; - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» - членов конфликтной комиссии | октябрь 2017 года ноябрь 2017 года ноябрь 2017 года –март, апрель 2018 года ноябрь 2017 года – апрель 2018 года октябрь - ноябрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018года |
| 1.2. | - работа с модулем системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма) | декабрь 2017 года | Ю.К.Панкратова, образовательные организации (далее – ОО) | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОО о результатах ЕГЭ |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | Ю.К.Панкратова, образовательные организации (далее – ОО) |  |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | октябрь 20176 года -апрель 2018 года | ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.5. | муниципальных операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9 | апрель 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.6. | общественных наблюдателей | октябрь 2017 года -апрель 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 2. | Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний для: |
| 2.1 | экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | октябрь 2017-февраль 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ. |
| 2.2. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | октябрь 2017-февраль 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |
| VI. Организационное сопровождение |
| 1. | ГИА-9 |
| 1.1. | Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 1.1.1 | Назначение муниципального координатора ГИА-9 и муниципального оператора по созданию базы данных ГИА-9 2017 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | октябрь 2017 года | Г.В.Бутова, начальник отдела по вопросам образования | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2018 году |
| 1.1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году | октябрь 2017 года | Т.Н.Носова |  |
| 1.1.3. | Формирование пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2018 году | январь 2018 года | Г.В.Бутова, Т.Н.Носова |  |
| 1.1.4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов территориальных подкомиссий. | январь 2017 года февраль 2018 года май 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 1.2. | Формирование РИС ГИА-9 в 2018 году |
| 1.2.1. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755): а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, класс, форма обучения, уровень общего образования; - форма ГИА-9, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; - отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; - отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, - наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; - место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9 г) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; и) сведения о местах проведения ГИА-9; к) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 | до 20 января 2018 года до 5 марта 2018 года в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; до 5 марта 2018года; в течение двух дней со дня принятия организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему предмету; в течение десяти дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня рассмотрения апелляции; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему предмету; не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня ло проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2018 году |
| 1.3. Организация и проведение ГИА-9 в 2018 году |
| 1.3.1. | Проведение ГИА-9 для обучающихся УКП при МБОУ АСШ №2, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА | февраль 2018 года | Т.Н.Носова | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.3.2. | Организация выдачи пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 уполномоченным членам ГЭК | в день проведения ГИА-9 | Председатель ТЭПК ГЭК |  |
| 1.3.3. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальная конфликтная подкомиссия (далее – ТКПК), КК |  |
| 1.3.4. | Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9 | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | ТКПК |  |
| 1.3.5. | Предварительный анализ результатов ГИА-9 | июнь-июль 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 1.3.6. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 1.4. | Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2018 году |
| 1.4.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района в 2018 году" | весь период экзаменационной кампании 2018 года | Г.В.Бутова Т.Н.Носова | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.4.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области | апрель-май 2018 года | Г.В.Бутова Т.Н.Носова |  |
| 1.4.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с организациями и учреждениями района: - ГБУЗ НО Ардатовская ЦРБ, - отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России «Кулебакский», - ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Нижегородской области, - Ардатовский РЭС ПО "Южные Электросети" филиала "Нижновэнерго" | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 | Г.В.Бутова Т.Н.Носова |  |
| 1.5. | Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 |
| 1.5.1. | Привлечение в общественные наблюдатели в период проведения ГИА родительской общественности, представителей общественных организаций, органов местного самоуправления | февраль – апрель 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО района | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года. |
| 1.5.2. | Прием заявлений на аккредитацию от общественных наблюдателей | в период экзаменационной кампании 2018 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на основной срок проведения ГИА | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 1.6. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9 |
| 1.6.1. | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в областных совещаниях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом Министерства образования Нижегородской области | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
| 1.6.2. | Совешание с руководителями ОО и ответственными за ГИА в ОО по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - о готовности системы образования района к экзаменационной кампании 2018 года | октябрь 2017 года март- апрель 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 1.6.3. | Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; - организация работы территориальной конфликтной подкомиссии | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО |  |
| 2. | ГИА-11 |
| 2.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |
| 2.1.1. | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.1.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |  |  |  |
| 2.1.3. | выпускников прошлых лет |  |  |  |
| 2.1.4. | обучающихся в УКП при МБОУ АСШ №2 |  |  |  |
| 2.1.5. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |
| 2.2. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |
| 2.2.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.2.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |
| 2.2.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |
| 2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |
| 2.3.1. | ответственного за организацию и проведение ГИА-11 в районе | сентябрь-октябрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.3.2. | оператора муниципальной части РИС |  |  |  |
| 2.3.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2017 года |  |  |
| 2.3.4. | база данных руководителей ППЭ |  |  |  |
| 2.3.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |  |  |
| 2.3.6. | база данных технических специалистов ППЭ |  |  |  |
| 2.3.7. | база данных членов ПК (экспертов) |  |  |  |
| 2.4. | Запись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токенах членов ГЭК для организации *печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе: |
| 2.4.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования | ноябрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ «печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ» в 2018 году |
| 2.4.2. | приобретение новых тоекнов и запись на них ключей шифрования | декабрь 2017 года |  |  |
| 2.5 | Техническое дооснащение (при необходимости): |
| 2.5.1. | ППЭ | октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района ППЭ -МБОУ Ардатовская СШ №2 им. С.И.Образумова | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |
| 2.6.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году |
| 2.6.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2017 года |  |  |
| 2.6.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2018 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |
| 2.6.4. | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | декабрь 2017 года февраль 2018 года май 2018 года |  |  |
| 2.7. | Взаимодействие с РЦОИ |
| 2.7.1. | Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2017 года до 1 декабря 2017 года до 1 февраля 2018 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ в течение двух дней со дня получения сведений | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС. |
| 2.7.2. | Распределение членов ГЭК по ППЭ в РИС | за три дня до соответствующего экзамена | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.7.3. | Сбор информации по количеству участников ГИА-11 по ППЭ/распределение участников ГИА -11 по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018 года до 20 августа 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.7.4. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периода | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.7.5 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС |  | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.7.6. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ по каждому предмету: – выпускников текущего года – в ОО; – выпускников прошлых лет - в отделе по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района; | согласно срокам получения результатов из РЦОИ | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО |  |
| 2.7.7. | Прием апелляций: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в день проведения ЕГЭ, ГВЭ в течение 2-х рабочих дней с момента объявления результатов ЕГЭ | Член ГЭК Специалист, ответственный за проведение ЕГЭ |  |
| 2.7.8. | Передача апелляций в КК ГЭК | в день приема апелляции | Специалист, ответственный за проведение ЕГЭ |  |
| 2.7.9. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки | до 15 марта 2018 года до 12 мая 2018 года до 22 августа 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО |  |
| 2.8. | Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 2.8.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области в 2018 году" | весь период экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.8.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области | апрель-май 2018 года по мере необходимости | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.8.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с районными службами и учреждениями (проведение рабочего совещания при заместителе главы администрации) | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА - 11 | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.8.4. | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.8.5. | Обновление схем подвоза обучающихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с отделом полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России «Кулебакский») | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального район, ОО |  |
| 2.9. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |
| 2.9.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, МБОУ АСШ №2 | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году. |
| 2.9.2. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, МБОУ Ардатовская СШ №2 |  |
| 2.9.3. | Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС- УКП при МБОУ АСШ №2, - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, МБОУ Ардатовская СШ №2, МБОУ Ардатовская СШ №1, ОО |  |
| 2.9.4. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года |  |  |
| 2.10. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.10.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, МБОУ АСШ №2 | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| 2.11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 2.11.1. | Привлечение в общественные наблюдатели в период проведения ГИА родительской общественности, представителей общественных организаций, органов местного самоуправления | январь-апрель 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года. Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.11.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | март-апрель 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.11.3. | Прием заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | в период экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.12. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |
| 2.12.1. | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11 в областных совещаниях, семинарах | период подготовки к ГИА | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.12.2. | Рабочие совещания с руководителями ОО и ответственными за ГИА -11 в ОО по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - о готовности системы образования Ардатовского района к экзаменационной кампании 2018 года | октябрь 2017 года март 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.12.3 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы» | март – апрель 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.12.4. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.12.5. | Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение ЕГЭ в ППЭ; - проведение ГВЭ в ППЭ. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО |  |
| 2.12.6. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ППЭ 0011 |  |
| 2.13. | Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА |
| 2.13.1. | Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципального оператора РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.13.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 2.13.3. | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь – декабрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте администрации Ардатовского района Нижегородской области |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального района по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2018 года | ноябрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 1.3. | Размещение информации на официальных сайтах администрации Ардатовского муниципального района , ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | ОО |  |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 на территории муниципалитета, в том числе в ОО | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела по вопросам образования "Об организации информационного обеспечения ГИА" | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | Издание и направление приказа в ОО по организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА | ноябрь 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году | в течение двух недель до начала мероприятия | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА; - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА -окончательные итоги проведения ГИА | Июль 2018 года в течение трёх рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | ОО, отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 4.3. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| 5. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 5.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, ОО |  |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: |
| 1.1. | Плановая проверка по вопросу изучения управленческой деятельности администрации МБОУ Личадеевская СШ по подготовке к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, Туркушская ОШ – филиала МБОУ Саконская СШ по подготовке к ГИА по образовательным программам основного общего образования | апрель 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | Оперативный контроль ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района |  |

____

Рассылка:

- Учреждения образования  –  13 экз.

- Специалисты отдела по вопросам образования – 1 экз.

Лист согласования проекта приказа отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района

Об  утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области в  2018 году"

| ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН: Начальник отдела по вопросам образования Г.В.Бутова ______________ _________ (подпись) (дата) | ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: Начальник отдела по вопросам образования Г.В.Бутова _______________ _____________ (подпись) (дата) |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПРЕДСТАВЛЕН: Главный специалист отдела по вопросам образования Носова Т.Н. ____________ ___________ (подпись) (дата) |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: Главный специалист отдела по вопросам образования Носова Т.Н. ___________ ___________ (подпись) (дата) |  |